## CAT. CONCEPTOS CORDOBA
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Dependencia: COLEGIO DE POSTGRADUADOS
INSTITUCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS
Concurso No. |  | Fecha: |  |  | DURACIÓN :70 DIAS NATURALES
Servicio: | MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN DE FUERZA Y CUBIERTAS DEL CAMPUS CÓRDOBA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS |  |  |  | INICIO DE TRABAJOS:
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LO-008IZC999-E137-2022 |  |  |  | TERMINACION DE TRABAJOS:
Lugar: CORDOBA ESTADO DE VERACRUZ
ANEXO TÉCNICO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
A | INSTALACION DE FUERZA
A-1 | Desmontaje de bomba de combustible e inyectores, para calibración en laboratorio especializado en motores a diésel, y/e reinstalación, ubicado en planta de emergencia del campus; incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1
A-2 | Sustitucion einstalacion de banco de capacitores automatico marca proesea o similar codigo 12487073, capacidad BCAW 30KVAR DE 480 V 3 PASOS incluye conexión a tablero, colocacion, mano de obra especializado, equipo de seguridad, cableado, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 2
A-3 | Servicio para la realización del estudio de calidad de energia; instalacion de equipo fluk-434 analizador de calidad de energía en punto estratégico para monitorear los parámetros ectricos:amperaje,voltaje,frecuencia,kilowats,kva,armonicos durante un ciclo de trabajo de 7 dias, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | ESTUDIO | 1
A | TOTAL INSTALACION ELECTRICA
B | CUBIERTAS
B-1 | Demolición de impermeabilizante prefabricado con espesor de 4 mm hasta una altura de 10.00 m., incluye: mano de obra, herramientas, equipo, equipo de seguridad, acarreo veritical y horizontal del material de demolicion al lugar de acopio y retiro de la obra y limpieza del lugar de trabajo. | M2 | 2500
B-2 | Retiro de tinaco de 1,100 lt, en azotea con una antura de 3.00 m incluye: desconexiones, andamios, mano de obra, herramientas, equipo, equipo de seguridad, acarreo veritical y horizontal del material de retirado al lugar de acopio para su posterior retiro de la obra y limpieza del lugar de trabajo. | PZA | 2
B-3 | Limpieza de tinaco de 1,100 lt, a base de jabón, cloro y agua, incluye: retiro y recolocacion, , desconeccion y conexion, mano de obra, materiales de limpieza, herramientas, equipo, equipo de seguridad, acarreo veritical y horizontal de los materiales al lugar de su utilización y todo lo necesario para su perfecta ejecución. | PZA | 2
B-4 | Suministro e instalación del sistema laminar multicapa prefabricado PASA® PONY PLAS APP PG 4.5 MM COLOR BLANCO, o similar compuesto por asfalto modificado a base de polímeros de polipropileno atáctico tipo "APP" de última generación; lo cual aumenta su resistencia al intemperismo y su flexibilidad a temperaturas bajo 0°C; es funcional en climas templados y calurosos. Reforzado con un alma central de tela no tejida de filamentos de poliéster de 180 gr/m2. Certificacion ISO 9001-2015, Certificación ONNCCE en cumplimiento de norma NMX-C-437-ONNCCE-2004 vigente, Certificación de aplicadores por parte del fabricante, Certificación de empresa Contratista por el fabricante como Distribuidor-Instalador Autorizado; compromiso del fabricante en la supervisón de la instalción del sistema impermeable al inicio, a la mitad y al final de los trabajos si costo para el COLPOS; el manto será colocado mediante termo-fusión a base de fuego de soplete. con acabado granular a base de gravilla esmaltada a fuego para su autoprotección y decoración, previa aplicación de primario asfaltico base solvente PROTECTO HIDRO PRIMER sin diluir y con un rendimiento de 0.25 lt/m2; calafateo de grietas, juntas, tuberías, antenas, bases puntos críticos, bajadas pluviales utilizando cemento plástico asfáltico resanador base solvente ELITE WET CEMENT. Incluye: Garantía por Escrito del fabricante por 10 años del manto prefabricado instalado, GRAVILLA PASA COVER-PONY COLOR BLANCO en juntas longitudinales y trasversales, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza, equipo de seguridad y todo lo nesesario para su correcta ejecucion. | M2 | 2500
B | TOTAL CUBIERTAS
SUBTOTAL
IVA
TOTAL