## PRESUPUESTO
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADIADOS
|  |  |  | Duración: | 90 días naturales
Obra: | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CAMPUS VERACRUZ DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
|  |  | Inicio Obra: | 13 DE AGOSTO DEL 2018
|  |  | Fin Obra: | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Lugar: | PUENTE JULA, VERACRUZ
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | BAÑOS
A-1+A20:G39 | DEMOLICIONES
1 | Desmontaje de lavabo y pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespol, cancelacion de instalaciones, acarreo hasta el almacén a una distancia de 30 metros, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | pza | 2
2 | Desmontaje de w.c. de tanque bajo con recuperación, incluye: retiro de tuberias, llaves cancelacion de instalaciones acarreo hasta el almacén a una distancia de 30 metros, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | pza | 4
3 | Desmontaje montaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1100 lt. con recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, recolocacion de los mismos posterior a la impermeabilizacion, lavado de interiores, mano de obra, herramienta, equipó y todo lo necesario para su correcta ejecucion | PZA | 1
4 | Desmontaje con recuperación de luminaria fluorescente de 2 x 28w Hasta una altura de 5 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega a una distancia de 30 metros, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | pza | 2
5 | Desmontaje de salida de contacto en interior a base tubería conduit galvanizada y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, andamios, acarreo en camion fuera del campus, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion PUOT. | sal | 2
6 | Desmontaje de salida de alumbrado en interior a base tubería conduit y cables hasta una altura de 4 m., incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, andamios, acarreo en camion fuera del campus, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion PUOT. | sal | 2
7 | Desmontaje de mamparas de aluminio en interiores, incluye: acarreo hasta el almacen de la obra, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | m2 | 11.3
8 | Demolición de piso de loseta y azulejo con espesor de 6mm., incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo en camion, limpieza gruesa fuera del campus y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | m2 | 18
9 | Demolición de sardinel, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreo en camion fuera del campus, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | M | 2
10 | Demolición de azulejo en muros, incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo en camion fuera del campus, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | m2 | 84.72
11 | Desmontaje de regadera con llaves, incluye:desmontaje, cancelacion de instalaciones, acarreo en camion fuera del campus, herramienta, mano de obra, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecución. PUOT. | pza | 2
12 | Demolición de firme de concreto armado de 10cm de espesor a mano con marro y cuña, incluye:mano de obra, equipo, herramienta, acarreo en camion fuera del campus, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | M2 | 18.5
13 | Demolición de aplanados de 2 cm de espesor incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreo en camion fuera del campus, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | M2 | 84.72
14 | Desmontaje de puertas de madera, de 2.30 x 0.75cm incluye:retiro de marco y contramarco, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, acarreo a bodega con una distancia de 30 metros, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion PUOT. | pza | 2
15 | Desmontaje de juegos de baño (despachador de papel, despachador de jabon, papelera) con recuperacion incluye: mano de obra, herramienta, acarreo a bodega con una distancia de 30 metros, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion PUOT. | jgo | 2
16 | Demolición de entortado en azotea, con espesor de 4 cm., promedio, incluye: retiro del material producto de la demolicion fuera del colegio, acarreo libre horizontal y vertical, andamios, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | 43
17 | Demolicion de impermeabilizante prefabricado con espesor de 4 mm., incluye: retiro del material producto de la demolicion fuera del colegio, acarreos libre horizontal vertical, andamios, mano de obra, equipo y herramienta, | m2 | 43
18 | Demolición de aplanado de mezcla en plafon con espesor de 2 cm., promedio, incluye: retiro de material producto de la demolicion fuera del colegio, acarreo libre horizontal y vertical, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 18.5
A-1 | SUBTOTAL DEMOLICION
A-2 | ALBAÑILERIAS
19 | Firme de 8 cm acabado común, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. PUOT. | M2 | 18.5
20 | Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en proporción 1:1:8, incluye: trazo, nivelacion, acarreos, elevación, mano de obra, equipo , herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 34
21 | Base para tinaco de 1.00 X 1.00.40 x 0.80 de muro de tabique de 15 cm junteado con mortero 1:5, y aplanado fino y emboquillado en todas sus caras, losa de concreto armado con varilla del No 3 @ 15 CM, CONCRETO F C de 250/ cm2, cimbra acabado comun, incluye; mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 1
22 | Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | M | 54.3
23 | Suministro e instalación del sistema multicapa prefabricado PASA COVER PLY SBS PG DE 4.5 MM COLOR VERDE; ecológico, fabricado a base de mezcla de elastómeros radiales de alto rango tipo "SBS" (Estireno-Butadieno-Estireno). Reforzado con un alma central de tela no tejida de filamentos de poliéster de 180 gr/m2. colocado mediante termo-fusión a base de fuego de soplete. con acabado granular a base de gravilla esmaltada a fuego para su autoprotección y decoración, previa aplicación de primario asfaltico base solvente PROTECTO HIDRO PRIMER sin diluir y con un rendimiento; calafateo de grietas, juntas, tuberías, antenas, bases puntos críticos, bajadas pluviales utilizando cemento plástico asfáltico resanador base solvente ELITE WET CEMENT. Incluye:Garantía por Escrito del fabricante por 15 años del manto prefabricado instalado, GRAVILLA PASA COVER-PONY COLOR VERDE, Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 48
24 | EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 15 CMS. DE ANCHO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, COMPRENDE: PERFILADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS COORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ml | 16
25 | APLANADO DE MUROS A PLOMO Y REGLA DE 2 CMS, DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FINO CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO ARENA PROP. 1:4, INCLUYE: REPELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS COORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m2 | 84.72
26 | APLANADO EN PLAFONES A PLOMO Y REGLA DE 2 CMS, DE ESPESOR PROMEDIO, CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO ARENA PROP. 1:3, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS COORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m2 | 18.5
A-2 | SUBTOTAL ALBAÑILERIAS
A-3 | INSTALACION HIDROSANITARIA
27 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO CON TEODOLITO INCLUYE EQUIPO NECESARIO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10
28 | EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CEPA DE 1.00 M DE ANCHO DEPOSITANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL LADO DE LA CEPA. INCLUYE TRAXCAVO, OPERADOR, COMBUSTIBLE, MATERIALES MISCELANEOS PARA NIVELACION Y CONTROL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 10
29 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN FONDO DE CEPAS MEDIANTE COMPACTADOR TIPO BAILARINA PARA GARANTIZAR PENDIENTE Y NIVELACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10
30 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGA DE ( PAD ) DE 8" DE DIAMETRO SISTEMA ESPIGA-CAMPANA, INMCLUYE MANEJO ADECUADO DE TUBERÍA SEGÚN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, CORTES, UNIONES DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ml | 20
31 | Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 1.5
32 | Relleno con tepetate para renivelacion de terreno compactado con bailarina en capas de 20 cm al 90% proctor, incluye: el suministro del agua para la humedad óptima del material, la mano de obra para la carga, acarreo libre, colocación en capas, extendido, nivelación, incorporación de agua, compactación, retiro del material sobrante, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. | m3 | 6
33 | RELLENO A MANO DE CEPAS A BASE DE TERRENO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COM PACTADO CON COMPACATDOR TIPO BAILARINA EN CAPAS DE 30 CMS CON RIEGO DE AGUA, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 3
34 | CORTE CON MÁQUINA Y DISCO DE DIAMANTE DE PISO DE VIALIDAD , BANQUETAS Y GUARNICIONES, INCLUYE EQUIPO, DISCO DE CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ml | 6.13
35 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUE TAS, INCLUYENDO ACARREO LIBRE Y CARGA EN CAMIÓN FUERA DEL COLPOS. | M3 | 3.25
36 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO F C= 200 K/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, ACABADO PULIDO ESCOBI LLADO IGUAL AL EXISTENTE EN BANQUETAS Y ACABADO COMÚN EN VIALIDAD, ESPESOR DE CONCRETO 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 20.00
37 | Carga y acarreo en camión volteo de materiales producto de demoliciones fuera del colegio incluye acarreo libre dentro y fuera del colegio hasta tiro autorizado, señalamientos y protección de seguridad, la carga, el vehículo para el acarreo, descarga, retorno, incluidos los tiempos inactivo y activos en el ciclo, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. | m3 | 231.20
38 | Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 10
39 | Codo de PVC sanitario para cementar de 90°x102 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 2
40 | Yee de PVC sanitario para cementar de 90°x102 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 2
41 | Codo de PVC sanitario para cementar de 45°x102 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 2
42 | Tee de PVC sanitario cementar de 100 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
43 | Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 5
44 | Codo de PVC sanitario para cementar de 90°x50 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
45 | Yee de PVC sanitario para cementar de 90°x50 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
46 | Codo de PVC sanitario para cementar de 45°x50mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
47 | Tee de PVC sanitario cementar de 50 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
48 | Tee reducción de PVC sanitario multicople de 100x50 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
49 | Reducción de PVC sanitario de 100x50 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
50 | Cople de PVC sanitario de 100 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
51 | Cople de PVC sanitario de 50 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
52 | Registro sanitario con mediadas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
53 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERCEPTOR PARA GRASAS DE 90 LTS. POR MINUTO Y 36 KGS. DE CAPACIDAD MARCA HELVEX MODELO IG-40. COMPRENDE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, RELLENOS, CONEXIONES Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A ZONA DE ACOPIO Y CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | pza | 1
54 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE POZO DE ABSORCION DE 5.00 X 1.50 DE ANCHO FABRICADO DE MURO DE TABIQUE ROJO, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 , RELLENO DE GRAVA DE 3/4 COMO PISO Y FILTRO EN 80 CM DE ESPESOR, BROCAL DE POLIETILENO DE 80 CM DE DIAMETRO, LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO F´C 250 KG/CM2 ARMADO EN AMBOS SENTIDOS CON VARILLA DEL nO 3 @ 20 CM, INCLUYE RELLENO Y ACOSTILLAMIENTO DE TEPETATE, CONEXIONES Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A ZONA DE ACOPIO Y CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | pieza | 1
A-3 | SUBTOTAL INSTALACION HIDRAULICA
A-4 | CANCELERIA
55 | SUMINISTRO COLOCACION Y ADAPTACION DE MOSQUITERO TIPO SANDWICH EN INTERIOR Y EXTERIOR DE MURO DE CELOSIA, QUE INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO, CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 X 1 M, TELA MOSQUITERO GALVANIZADA REFORZADA, MATERIALES, ACARRESO, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | m2 | 80.4
56 | PUERTA DOBLE DE 2.10 X 1.43 M DE ALTURA CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO SERIE 3000 Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM, ENTRAMADO DE 30 X 30 CM COLOCADA CON BIBELES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE CHAPAS Y BATIENTES. NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M., EN AMBOS SENTIDOS, COLOCACION DE PUERTA DE MOSQUITERO INTEGRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
A-4 | SUBTOTAL CANCELERIA
A-5 | INSTALACION ELECTRICA
57 | suministro einstalacion de Salida eléctrica aparente para contacto a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, con un desarrollo de hasta 4 m, incluye: cable thw cal. 10, y desnudo cal. 12 de la marca Condumex, cajas condulet T-29, y una FS-1 de 13 mm, soporteria, herraje, contacto duplex polarizado y placa para contacto, una altura no mayor de 5 m.herramienta equipo de seguridad, traslado de material a la obra, conexion, pruevas y todo lo necesario para su correcta operacion. | sal | 2
58 | suministro einstalacion de Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 de la marca Condumex, cajas condulet T-29, y una FS-1 de 13 mm, soporteria, herraje, a una altura no mayor de 5 m. herramienta equipo de seguridad, traslado de material a la obra, conexion, pruevas y todo lo necesario para su correcta operacion. | sal | 2
59 | Suministro y colocacion de luminaria de 61 x 61 cm con tubo led de 3x10w, marca tecnolite o similar. de empotrar incluye.- colgantes con cadena necesarios para su correcta ejecucion y nivelacion. Altura 3 mts. incluye: andamios, acarreos, materiales miselaneos, clavija pedro flores o similar, cable uso rudo 3x 14 mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 2
A-5 | SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA
A-6 | ACABADOS
60 | Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 84.72
61 | Pintura vinilica en plafones marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 18.5
62 | Suministro adaptacion y colocacion de piso marca interceramic, color beige de 50 x 50 cm de 7.5 mm. de espesor, pegado con adhesivo de secado rapido piso sobre piso, crucetas para juntas, boquilla con sellador, color idem al existente en area nueva, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 18.5
63 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO MODELO VIZCAYA DE 9 x 50 CM, COLOR BEIGE Y/O BLANCO PEI IV, INCLUYE: PEGA AZULEJO, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO A TIRO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.) | M | 30
A-6 | SUBTOTAL ACABADOS
A-7 | MUEBLES
64 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. CADET PRO COMPACT RH EL MARCA AMERICAN STANDARD 517d101/4188a104.020 de 2 PIEZAS COMPRENDE: JUNTA SELLADORA, PIJAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | pieza | 4
65 | MAMPARAS PARA SANITARIOS (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO ANODIZADO NARTURAL SERIE 2000, PANELAR DE 6MM FORRADO CON FORMAICA, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS CABEZA PHILLIPS EN 14" X 2" X 1/2", EXPANSORES DE 3/8" DE DIAMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO, TAQUETES DE PARED DE 1/4", TORNILLOS Y TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPÓ DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN PROYECTO. MAMPARAS EN BAÑOS Y REGADERAS MARCA SANILOCK, SANIMODUL | m2 | 16
66 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN EN COLOR BLANCO 01123.020 MARCA AMERICAN STANDAR INCLUYE: CESPOL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | pieza | 4
67 | Mingitorio en seco marca helvex modelo Gobi, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
68 | Llave economizadora cromo TV-105, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
69 | barra de lavabo de 0.65 x 1.15m incluye: fabricacion en sitio colada de concreto de f´c 200kg/cm2 con varilla del No 3 a cada 15 cm ambos sentidos y apoyo de muro de tabique en los extremos de la barra y en la parte media forrada con Azulejo aquarelle shadow gray 25 x 50 asentado con pegazulejo de acuerdo a proyecto, bagueta de aluminio en cantos Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 2
A-8 | SUBTOTAL MUEBLES
A-9 | LIMPIEZA
70 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T) | M2 | 18.5
A-9 | SUBTOTAL LIMPIEZA
A | TOTAL BAÑOS
B | DORMITORIOS
B1 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
71 | Desmontaje de falso plafon de paneles de yeso suspensión, incluye: acarreos fuera de las instalaciones del campus, andamios, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion PUOT. | M2 | 181.27
72 | Demolición de piso de loseta vinílica de 3 mm, incluye el retiro del pegamento, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 21.6
73 | Desmontaje de puerta de madera de 0.90 x2.10 m. y marco, con recuperación, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
74 | Desmontaje y desconeccion de equipo de aire acondicionado tipo ventana de 1 Ton. por ducto de instalaciones que incluye: desconexion electrica e hidraulica, acarreo hasta sitio de resguardo, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza del sitio y todo lo necesario para su correcta ejecucion | PZA | 7
75 | Desmontaje con recuperación de luminaria fluorescente de 60x60 cm. Hasta una altura de 5 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 71
76 | Desmontaje de salida de contacto en interior a base tubería conduit galvanizada y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, andamios, acarreo en camion fuera del campus, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion PUOT. | sal | 4
77 | Demolición de aplanados de 2 cm de espesor incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreo en camion fuera del campus, limpieza gruesa y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT. | M2 | 16
78 | Desmontaje de salida eléctrica oculta en muros incluye, retiro de placa, apagador y descableado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para sucorrecta ejecucion | sal | 1
B1 | SUBTOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
B2 | INSTALACIONES
79 | Salida eléctrica aparente para contacto (lavado) a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12, y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: dos conectores pared delgada de 13 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | sal | 4
80 | Salida eléctrica oculta para alumbrado (baños) con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 de la marca Condumex, con contacto, , guia y cableado en ducteria existente de 13mm el muro, incluye mano de obra, materiales, andamios herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion | sal | 1
81 | Suministro y colocacion de luminaria de 61 x 61 cm con tubo led de 3x10w, marca tecnolite o similar. de empotrar incluye.- colgantes con cadena necesarios para su correcta ejecucion y nivelacion. Altura 3 mts. incluye: andamios, acarreos, materiales miscelaneos, clavija pedro flores o similar, cable uso rudo 3x 14 mano de obra, equipo y herramienta. | pieza | 71
82 | Salida eléctrica aparente para contacto (cuarto de lavado) a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 25 mm, con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12, y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: dos conectores pared delgada de 13 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | SAL | 4
83 | Salida sanitaria para TARJA, con tuberia de pvc de 50 mm hidraulico, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta. | SAL | 1
84 | Salida eléctrica aparente para contacto (cocina) a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12, y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: dos conectores pared delgada de 13 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | sal | 1
85 | Salida eléctrica aparente para alumbrado ( cocina) a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 de la marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: cuatro conectores pared delgada de 13 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un apagador y placa de una unidad. | sal | 1
86 | Suministro, habilitado y colocación de salida hidraulica ( cocina) a base de tuberia y conexiones de cobre en diametros de 3/4", con longitud promedio de 5 m. el precio unitario incluye: lavado de tinaco, preparacion, soldadura, pruebas, y todos los materiales en general, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. | sal | 1
87 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO CON CUBIERTA DE CUELLO DE GANSO 8" MARCA URREA LINEA CLASICA CODIGO 320, INCLUYE MANERALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pieza | 1
88 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA MOD. M-202 MARCA EB TECNICA. COMPRENDE: CESPOL DE PLOMO Y CONTRACANASTA | PZA | 1
89 | Salida sanitaria para TARJA, con tuberia de pvc de 50 mm hidraulico, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y herramienta. | SAL | 1
90 | Mueble de cocina inferior de mdf cubierto de melanina en color autorizado por la institución para servicio de los alumnos con medidas de 3.5 de largo x 0.60 de ancho x .90 de alto. con entrepaño interior y rack especiero, bisagras internas, correderas de extensión y jaladeras de acero inoxidable, incluye cubierta de formaica, tarja de acero inoxidable, llaves mezcladoras, campana de extracción, parrilla eléctrica de 4 quemadores. | pza | 1
91 | Suministro y colocacion de muros de tablaroca a una cara de 3.0 m. de altura, Incluye: suministro, de materiales en general, herrajes, poste , canal y tornilleria para su soporte, perfacinta, recubrimiento a base de pasta de redimix con acabado listo para recibir pintura, equipo-herramienta, andamios, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 26
B2 | SUBTOTAL INSTALACIONES
B3 | ACABADOS
92 | APLANADO EN PLAFONES A PLOMO Y REGLA DE 2 CMS, DE ESPESOR PROMEDIO, CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO ARENA PROP. 1:3, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS COORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m2 | 16
93 | EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 15 CMS. DE ANCHO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, COMPRENDE: PERFILADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS COORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ml | 6
94 | FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE 61 x 61 MARCA USG MODELO RADAR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | m2 | 181.27
95 | CAJILLO EN "L" DE TABLAROCA DE HASTA 1.03 X 50 CMS UBICADO EN FACHADA DE CANCELERIA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ml | 35
96 | Pintura vinilica en plafones y cajillos marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 193.86
97 | Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 736.24
98 | Suministro y colocacion de zoclo vinilico Standar de 7cm de ancho color negro, pegado con adhesivo de secado rapido, incluye: suministro, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 174.4
99 | Suministro y colocacion de loseta vinilica marca Vinylasa, HP. de 1.5 mm de espesor color 80 o similar al existente incluye: suministro, acarreo, cortes, preparacion de la superficie, adhesivo de secado rapido, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 21.6
100 | Suministro adaptacion y colocacion de piso marca interceramic, color beige de 50 x 50 cm de 7.5 mm. de espesor, pegado con adhesivo de secado rapido piso sobre piso, crucetas para juntas, boquilla con sellador, color idem al existente en area nueva, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 30.5
B3 | SUBTOTAL ACABADOS
B4 | EQUIPOS
101 | Fabricacion y colocacion de soporte para equipo de aire acondicionado tipo ventana de 0.45 x 0.50 x 0.70 de angulo de 1/2" y solera incluye; anclado a muro, demolicion de huecos en muros de tabique, aplicacion de concreto, primer y pintura de esmalte en soporte, cortes, desperdicions, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 10
102 | Tubo de pvc hidráulico de 25 mm RD-13.5 extremos lisos, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 35
103 | Salida eléctrica aparente para contacto a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12, y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: dos conectores pared delgada de 13 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | SAL | 9
104 | Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 de la marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: cuatro conectores pared delgada de 13 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un apagador y placa de una unidad. | SAL | 5
105 | Abrazadera de omega para tubo de 13 mm de diámetro, fijada pija y taquete de 1/4", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 38
106 | Abrazadera de omega para tubo de 19 mm de diámetro, fijada pija y taquete de 1/4", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 42
107 | Abrazadera de omega para tubo de 25 mm de diámetro, fijada pija y taquete de 1/4", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 54
108 | Conexion de dren de aire acondicionado a ramal de desague de 25 mm con tubo de pvc hidraulico de 13mm, con desarrollo de hasta 2.00 m, 2 codos de 90 x 13mm reduccion de 13 x 19, reduccion bushing de 13 x 25 mm incluye, mano de obra, materiales, pruebas, limpieza, despedicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion | SAL | 9
109 | Mantenimiento, montaje y conexion de equipo de aire acondicionado tipo ventana de 1 Ton producto del desmontaje por ducto de instalaciones que incluye: conexion electrica e hidraulica, colocacion en base, sellado en muro, marco de solera de aluminio blanco, acarreo desde el sitio de resguardo, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza del sitio y todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 5
110 | Mantenimiento, Retiro y colocacion de rejilla de extraccion de aire de 40 x 40 cm incluye: limpieza, pintura, colocacion, sellado en muro, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza del sitio y todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 10
B4 | SUBTOTAL EQUIPOS
B5 | CANCELERIA
111 | Puerta batiente de 0.90 m. de ancho por 2.1 m. de altura, de perfiles de aluminio de 1.75'' pulgadas, aluminio-madera de 3" color autorizado por el colpos, con duela de las mismas caracteristicas, cerradura Phillips 550 CH conmanijas , Incluye: suministro de materiales, pivote descentrado, jaladera estriada de 25 cm, cortes, desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 2
B5 | SUBTOTAL CANCELERIA
B6 | AREA DE TENDIDO
112 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO LIMITANDO AREAS PARA DESPALME, CON PENDIENTES Y ANDADORES; INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 135.26
113 | DESPALME DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL A MAQUINA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 135.36
114 | EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA DE UNA PROFUNDIDAD DE 15 CM. DEPOSITANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, AL FRENTE DE LA ZONA, (PARA SU EXTENDIDO POSTERIOR); INCLUYE TRAXCAVO, OPERADOR, COMBUSTIBLE, MATERIALES MISCELANEOS PARA NIVELACION Y CONTROL, EXTENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRBAJOS, P.U.O.T. | M3 | 54
115 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -1.00 M, EN MATERIAL TIPO II, PARA DESPLANTA DE GUARNICION 15X20X40, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y APILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA SU RETIRO POSTERIOR. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TOD LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M3 | 54
116 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN FONDO DE CEPAS MEDIANTE COMPACTADOR TIPO BAILARINA PARA GARANTIZAR PENDIENTE Y NIVELACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 135.26
117 | RELLENO CON TEPETATE PARA RENIVELACION DE TERRENO COMPACTADO CON RODILLO VOBROCOMPACTADOR, EN CAPAS DE 15 CM AL 90% PROCTOR, INCLUYE: TEPETATE HOMOGEINIZACION PARA LA HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA CARGA, ACARREO LIBRE, COLOCACIÓN EN CAPAS, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT. | M3 | 54
118 | Firme de 8 cm acabado común, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. PUOT. | M2 | 135.6
119 | Cadena de desplante de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No 2 a cada 20 cm incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo, herramienta todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT | M | 27.5
120 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado varilla del No 3 con estribos del No 2 a cada 25 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 11
121 | Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT | M2 | 33
122 | Dala de cerramiento de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No 2 a cada 20 cm incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo, herramienta todo lo necesario para su correcta ejecucion. PUOT | ML | 27.5
123 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.00 MTS. DE ALTURA CON POSTES A CADA 2.50 MTS AHOGADOS EN CASTILLO DE CONCRETO, INCLUYE. COLOCACION DE CINTA PLASTICA ROMPEVIENTOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | M | 27.5
B6 | TOTAL AREA DE TENDIDO
B6 | LIMPIEZA
124 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T) | M2 | 322.29
B6 | SUBTOTA LIMPIEZA
B | TOTAL DORMITORIOS
C | MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL CAMPUS
126 | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION: VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCION, GABINETES Y CABLES DE MEDIA TENSION; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 1
127 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
128 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR . INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
129 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LTS. | 518.42
130 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
131 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
132 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICROLADOS DEL ACEITE (BPC´S), PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO, DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA),,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
133 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA),,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
134 | PRUEBA-ANALISIS FISICO-ELECTRICO, QUIMICO AL ACEITE, DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA),,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ANALISIS | 1
135 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DEZASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN SUBESTACION III | PZA. | 1
136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 3X200 AMPS., EN GABINETE NEMA-1. EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 3X250 AMPS., EN GABINETE NEMA-1. EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
138 | COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 400KCM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 176
139 | COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 400KCM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 160
140 | COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 360
141 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO MGE (UPS) SYSTEM UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY MODELO NO. 72-170300-10, 30 KVA 208/208 TIPO 3D; QUE INCLUYE: DESCONEXION REPARACION Y REINSTALACION AL LUGAR DESIGNADO, MOVIMIENTO TRASLADO ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES EN GENERAL, EQUIPAMIENTO, HARRAMIENTA, MANO DE OBRA, GIAP PARA IZAJE Y MONTAJE, REISNTALACION Y PRUEBA DE OPERACION ADECUADA, BATERIAS PARA 10 MINUTOS DE RESPALDO COMO MINIMO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y OPERACION DEL EQUIPO | pza | 1
142 | DESMONTAJE DE TANQUE DE DIESEL. INCLUYE DESCONEXIONES, ACARREOS HORIZONTALES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CARGA Y ACARREO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
143 | SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE DE DIESEL-DE ALMACEN EN PLANTA DE EMERGENCIA, QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
144 | SISTEMA DE TIERRAS; REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS, CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 2
145 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE JUEGO DE 4 VARILLAS CADWELL DE 5/8" X 3.05 M, CON SU INTERCONEXION SOLDABLE AL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, CON LA REPOSICION DE REGISTROS Y TAPA, IDENTIFICANDO EL SISTEMA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | jgo | 2
146 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | med | 2
147 | REVISION, IDENTIFICACION, Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS EXISTENTES; POR CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCION, TABALERO DE EMERGENCIA, TABALERO DE EXCEDENCIAS, DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELABORACION Y ENTREGA DE PLANOS IMPRESOS Y EN ELECTRONICO, DIAGRAMA UNIFILAR Y DISTRIBUCION DE CARGAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | pza | 1
148 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS: AMPERAJE, VOLTAJE, FRECUENCIA, KILOWATS, KVA, ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 1
149 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO20 TRIFASICO 20 CIRCUITOS PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F-4H 60 HZ., 240/120 VOLTS, MARCA SQUARE´D, INCLUYE: MATERIALES EN GRAL. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | pza | 1
150 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO20 TRIFASICO 20 CIRCUITOS PARA EQUIPOS DE CLIMA CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F-4H 60 HZ., 240/120 VOLTS, MARCA SQUARE´D, INCLUYE: MATERIALES EN GRAL. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | pza | 1
151 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO16 TRIFASICO 16 CIRCUITOS PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F-4H 60 HZ., 240/120 VOLTS, MARCA SQUARE´D, INCLUYE: MATERIALES EN GRAL. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | pza | 1
152 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO16 TRIFASICO 16 CIRCUITOS PARA EQUIPOS DE CLIMA CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, 3F-4H 60 HZ., 240/120 VOLTS, MARCA SQUARE´D, INCLUYE: MATERIALES EN GRAL. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, PRUEBAS, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | pza | 1
C | TOTAL MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL CAMPUS
D | PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE AULAS DE ESTUDIANTES
153 | Demolicion de impermeabilizante prefabricado con espesor de 4 mm., incluye: retiro del material producto de la demolicion fuera del colegio, acarreos libre horizontal vertical, andamios, mano de obra, equipo y herramienta, | m2 | 600
154 | Demolición de entortado en azotea, con espesor de 4 cm., promedio, incluye: retiro del material producto de la demolicion fuera del colegio, acarreo libre horizontal y vertical, andamios, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | 300
155 | Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en proporción 1:1:8, incluye: trazo, nivelacion, acarreos, elevación, mano de obra, equipo , herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 368
156 | EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 15 CMS. DE ANCHO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, COMPRENDE: PERFILADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS COORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ml | 124
157 | Suministro e instalación del sistema multicapa prefabricado PASA COVER PLY SBS PG DE 4.5 MM COLOR VERDE; ecológico, fabricado a base de mezcla de elastómeros radiales de alto rango tipo "SBS" (Estireno-Butadieno-Estireno). Reforzado con un alma central de tela no tejida de filamentos de poliéster de 180 gr/m2. colocado mediante termo-fusión a base de fuego de soplete. con acabado granular a base de gravilla esmaltada a fuego para su autoprotección y decoración, previa aplicación de primario asfaltico base solvente PROTECTO HIDRO PRIMER sin diluir y con un rendimiento; calafateo de grietas, juntas, tuberías, antenas, bases puntos críticos, bajadas pluviales utilizando cemento plástico asfáltico resanador base solvente ELITE WET CEMENT. Incluye:Garantía por Escrito del fabricante por 15 años del manto prefabricado instalado, GRAVILLA PASA COVER-PONY COLOR VERDE, Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 650
158 | Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 350.95
159 | Pintura vinilica en plafones marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 240.85
160 | Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | M | 125.3
D | TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBICULO DEL EDIFICIO DE ACADEMICO
SUBTOTAL DE LOS TRABAJOS
IVA
TOTAL